附件1

一、货款及运杂费结算方式

(一)货款结算

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目采用模块化进度建设要求及阶段验收付款方式,中标方须对第5模块号源管理与第6模块智能排队分诊作为第一阶段建设，建设完成验收合格后支付中标总金额的15%；第二阶段建设要求为第1模块患者使用模块、第2模块医护使用模块、第3模块药事模块、第4模块财务模块、第7模块后台管理模块、第8模块系统配套设施模块，建设完成验收合格后支付中标总金额的60%；整体项目建设完毕最终验收合格后支付项目中标总金额的25%。

若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若最终审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项。如最终审价结果高于合同价，按合同价进行结算。

（二）履约保证金和质量保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，交付验收合格后，履约保证金转为质量保证金，质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。

二、交货期限、交货地点及要求

交货期限：合同签订后150个自然日内。

交货地点：甘肃省兰州市七里河区。

- 三、售后服务及质保期

（一）为确保“互联网医院”项目顺利实施，乙方需制定详细完善的实施方案与售后方案，对本院基础物理环境、服务器、其他相关系统的安全性和稳定性进行评估，确保以标准化的流程，科学的施工方式，为甲方提供巡检、配置操作、维护、维修、升级、培训技术服务工作。

（二）整个系统运行服务周期内，乙方需提供系统运行的服务报告。包括重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统维护总结报告和系统升级服务报告。

（三）乙方需承诺免费安装实施，实施前须制订详细的、进度表及针对相关科室使用人员和系统管理员的详细的培训计划。培训内容以技术验收文档形式移交给医院。

（四）乙方需为甲方提供≥3次技术和人员培训，通过系统的培训，使甲方获得工作需要的专业技术知识和经验，从而保障整个系统的顺利运行。通过对甲方用户人员进行全面的技术培训，使用户人员达到能独立进行管理、日常使用工作。

（五）质保期内定期上门了解使用情况并及时解决问题，每年对部署软件项目进行2次免费检测。根据软件使用情况和运行状况，列出重点模块，要经常检查和了解各重点模块的运行情况，制定巡检计划。对系统进行检查、修复、更新。

★（六）质保期及售后服务时间：自验收通过之日起3年，所涉及软硬件与相关建设配套资源均需提供3年质量保证期，含7*24小时标准服务，系统发生故障，须0.5小时之内响应，2小时内到达现场维修，24小时内修复，乙方需提供明确应急处置方案措施。

★（七）乙方须针对本项目实际情况设置全职售后驻场运维人员1名，本科计算机专业（提供毕业证复印件），期限3年，作为整个项目后期平稳运行的服务支撑依据。

（八）乙方对提供的软件产品在质保期内的，因产品质量而导致的缺陷，必须免费上门提供维修、升级、改造等服务，质保期外，符合市场平均价格。

（九）投标人须在“三包”范围内无偿提供该软件产品的技术支持。

四、项目技术参数及相关要求

- 技术参数

互联网医院按照三级安全等级保护要求模块化进行建设，分为8大模块：患者使用模块、医护使用模块、药事模块、财务模块、号源管理模块、智能排队分诊模块、后台管理模块及系统配套设施，具体如下：

注：“★”号条款出现负偏离，视为无效投标。

“▲”号条款为重要技术指标。

## 1.患者使用模块

| 子系统 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| ★使用端 | 小程序 | 支持微信小程序使用，提供功能截图证明 |
| 注册 | 手机注册 | 可使用“手机+验证码”或”手机+密码“的方式进行注册 |
| 登录 | 授权登录 | 免注册模式，可直接使用微信授权登录 |
|  | 手机+密码 | 使用手机+密码的方式进行登录 |
|  | 手机+验证码 | 使用手机+验证码的方式进行登录 |
| 找回密码 | 手机找回密码 | 使用手机+验证码的形式找回密码 |
| 账户信息 | 账户基本信息 | 可维护个人基本信息，支持实名认证，包括但不限于身份证、电子健康卡确认身份 |
|  | 家庭就诊人信息 | 支持在一个账户下绑定多个家庭就诊人信息，就诊人信息支持身份证、电子健康卡 |
|  | 地址管理 | 维护收货地址，药品配送或寄递业务时候进行使用 |
| 在线建档 | 自助建档 | 与院内HIS系统对接，完成就诊人基本信息与HIS系统的同步，支持患者在线完成个人档案信息的创建，支持但不限于身份证、电子医保凭证、电子健康卡建档 |
|  | 绑定就诊卡 | 对于已在院内建档的患者，支持患者完成线上院内ID号的绑定 |
|  | 居民电子健康卡 | 根据第三方提供的接口，支持实现居民健康卡与个人信息的绑定 |
| 就诊凭证 | 通用就诊凭证 | 支持快速调阅通用就诊凭证，可在线下的自助机、人工分诊台、人工收费时确认身份、签到、缴费、检查时使用 |
| 互联网医院 在线诊疗 | 智能导诊 | 支持患者语音或文本输入症状或就医需求，通过多轮交流推断意图，推荐相关科室或医生进行精确导诊 |
|  | 互联网医院挂号 | 支持互联网医院线上提前预约、当日挂号、等多种形式，并在线使用系统支持的支付方式（包括但不限于微信医保）完成线上缴费。 |
|  | 预约提醒 | 预约成功发送消息提醒，提示患者按时就诊 |
|  | 就诊浏览与 转发收藏 | 支持在互联网医院界面中包括但不限于对医生宣传信息、排班信息、评价信息的浏览并转发与收藏 |
|  | 复诊判断 | 支持对患者首复诊进行自动判定并推送相应提醒 |
|  | 在线问诊 | 支持患者与医生在线进行一对一的问诊服务，包含但不限于图文问诊、视频问诊、语音问诊，可在候诊过程自动提醒患者，可查看问诊记录，须对线上问诊数据保存6个月以上 |
|  | 查看病历和开单信息 | 医生接诊完成后，提供病历、及开单信息的查询。 |
|  | 在线购药 | 支持患者在线购药，购药时患者可以自主选择药房进行购药，支持但不限于微信、医保等多种支付方式线上支付 |
|  | 缴费 | 支持患者在线对医生所开单事项进行缴费，支持但不限于微信、医保等多种主流支付方式线上支付并可进行查询历史记录 |
|  | 药品配送 | 支持患者在线选择药品配送方式，含自取、物品配送两种方式，自取时须采用取药核对机制 |
|  | 物流查询 | 支持在线实时查询物流订单信息及跟踪物流进度，患者到付快递费用 |
|  | 免费咨询 | 可按照科室或者按照医生进行免费咨询，咨询支持图文、语音、视频多种方式 |
|  | 咨询记录查询 | 可查询历史咨询记录 |
| 预约挂号 | 预约挂号 | 根据统一号源平台号源信息，完成预约，可使用微信、医保等方式完成线上缴费 |
|  | 线下预约 | 支持医生与患者在线协商后发送线下挂号链接由患者主动进行预约挂号 |
|  | 专病预约 | 支持按照病种进行预约 |
|  | 专家预约 | 支持按照专家进行预约 |
|  | 按科室预约 | 支持按照科室进行预约 |
|  | 预约提醒 | 预约成功发送消息提醒，就诊前发送消息提醒，提示患者按时就诊 |
|  | 预约记录查询 | 可根据预约状态查询预约记录，含HIS对接的记录 |
| 当日挂号 | 当日挂号 | 根据统一号源平台号源信息，进行当日挂号，可使用微信、医保等方式完成线上缴费 |
|  | 挂号提醒 | 挂号成功后发送消息提醒 |
|  | 挂号记录查询 | 可根据挂号状态查询挂号记录 |
| 候诊查询 | 候诊队列查询 | 可查询当前患者的候诊队列信息，并在接近就诊时进行消息提醒 |
|  | 检查、检验 队列查询 | 可实时查询检查、检验排队队列信息 |
| ▲门诊就诊 动态引导 | 患者门诊 就诊动态引导 | 支持可视化动态方式对患者门诊就诊过程中的缴费、检查、检验、取药等环节实时进行引导，提供功能截图证明 |
| 门诊电子病历 | 病历上传 | 支持患者在在线问诊、在线咨询等环节上传门诊病历照片 |
|  | 历史查询 | 支持患者查询门诊历史就诊记录与费用明细 |
| 长期门诊申请 | 申请功能 | 支持患者在线发起长期门诊申请流程 |
| 住院功能 | 住院预交金充值 | 支持使用微信在线进行住院预交金充值 |
|  | 住院预交金充值提醒 | 充值完成后，根据缴费的状态给患者发送消息提醒 |
|  | 住院预交金充值记录查询 | 支持住院预交金充值记录查询 |
|  | 手术查询 | 支持对手术时间及状态查询 |
|  | 出院结算 | 支持消息提示可出院在线进行结算，根据当地医保局政策进行建设 |
|  | 病案邮寄 | 支持对接快递公司实现病案邮寄 |
| 线下缴费支付 | 待缴费提醒 | 根据医生开单信息，实时推送待缴费通知 |
|  | 诊间支付 | 支持使用微信、医保等进行诊间支付 |
|  | 诊间缴费提醒 | 缴费完成后，根据缴费的状态给患者发送消息提醒 |
|  | 缴费查询 | 可查询消费记录信息 |
| 查询 | 消费查询 | 查询患者在本院的历史消费记录信息 |
|  | 价目查询 | 查询医院的收费价目信息 |
|  | 药价查询 | 查询医院的药品价目信息 |
|  | 诊疗价目查询 | 查询医院的诊疗项目价目信息 |
| 报告结果查看 | 检验报告查询 | 查询患者在本院的历史检验报告信息 |
|  | 检查报告查询 | 查询患者在本院的历史检查报告信息 |
|  | 云影像查询 | 支持对接院内云胶片系统，对影像进行查询调阅 |
|  | 消息提醒 | 根据推送的报告结果，为患者实时推送报告结果信息 |
| 自主退费 | 退费申请 | 支持挂号、购药业务等在线退费申请，根据医院流程进行建设 |
| 资讯 | 停诊公告 | 根据医生的出诊状态实时推送停诊消息，并生成停诊公告 |
|  | 医院动态 | 支持发内容资讯，含图文、视频 |
|  | 广告 | 支持广告的浏览 |
|  | 健康知识 | 支持发内容资讯，含图文、视频 |
|  | 健康百科 | 支持发内容资讯，含图文、视频 |
|  | 自定义栏目 | 支持医院自定义内容栏目信息展示 |
| 宣传推广 | 医生导航 | 查询科室下的医生信息，并提供按照职称、排序值进行排序，含不出诊的宣传类医生 |
|  | 医生主页 | 支持在同一界面展示医生简介、问诊量、平均回复时间等信息，并在此页面可进入在线问诊等在线业务操作 |
|  | 医生名片分享 | 支持患者在线分享医生的名片，可进行关注，可进行收藏 |
|  | 资讯分享 | 支持资讯内容的分享，分享渠道包含微信、图片、链接等多种形式 |
|  | 视频分享 | 支持视频内容的分享，分享渠道包含微信、图片、链接等多种形式 |
| 导航服务 | 来院导航 | 支持对接地图服务，提供到院导航路线服务 |
| 须知 | 就诊指南 | 可查看医院的就诊指南 |
|  | 就诊须知 | 可查看到院就诊须知 |
|  | 自定义内容 | 支持查看医院自定义的消息内容 |
| 出诊查询 | 排班查询 | 可查询医生的长期排班记录，并根据排班记录可直接对该医生进行预约 |
| 搜索 | 根据科室查询 | 按照科室查询可预约的科室 |
|  | 根据医生查询 | 根据医生查询可预约的号别 |
|  | 根据关键字查询 | 支持关键字搜索相关医生、科室、疾病，可根据回复率、好评率等进行排序 |
| 消息中心 | 消息渠道 | 根据医院上线渠道提供微信、短信消息的发送 |
|  | 消息内容 | 根据医院需要提供预约挂号成功、就诊前一天提醒、黑名单、问题反馈等消息提醒 |
|  |  | 根据医院需要提供但不限于停诊通知、充值成功、待缴费、缴费成功、报告结果查看等消息提醒 |
| 个人中心 | 个人业务 | 支持在此模块中对患者所有业务的查询及操作，例如取消、支付、地址管理、查看收藏等 |

## 2.医护使用模块

| 子系统 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 软件 | 支持PC端、手机端APP（安卓系统与鸿蒙系统）或微信小程序使用 |
| 登录 | 后台授权认证登录 | 管理员通过后台为医生账户授权登录 |
| 设置 | 医生个人信息管理 | 维护自己的个人基本信息，照片、擅长、简介、职称、职务等 |
|  | 业务功能配置 | 医生可自主设置是否开启咨询 |
|  | 修改密码 | 医生可自己修改自己当前的密码信息 |
| 医护工作 模块 | 集中工作模块 | 支持在此模块中对医护工作集中办理，包含但不限于： 查看待办列表，显示待处理、处理中、已处理； 支持时间、患者姓名、手机号等查询患者； 支持查看患者提交的病情资料和订单信息； 支持医护写病历，并以图片、文字、电话、视频方式问诊，以及开处方、检验检查申请、向患者发送问卷表； 支持查看患者历史诊疗记录、基本信息； 支持维护医生问诊常用语模板，并对常用语分组，可快速回复患者； 支持对挂错号，不可线上看诊的患者拒绝接诊，产生的挂号费用退费。对于医生超时未接诊订单，自动退费退号； 支持向患者推送线上问诊、线下门诊挂号的科室，患者点击可进入选择医生挂号； |
| 患者管理 | 预约记录查询 | 查询该患者在该医生名下的历史预约记录 |
|  | 在线问诊 | 支持与患者一对一进行图文问诊、视频问诊、语音问诊（视频、语音仅由医护主动发起） |
|  | 患者就诊记录查询 | 查看患者的历史就诊记录，医嘱信息及开单信息 |
|  | 在线开单 | 医生在线为患者开处方 |
|  | ★CA签名 | 支持医生在互联网医院在线复诊环节进行开具处方、书写病历提交时进行数字签名与电子处方流转时的医院电子公章，系统获取并储存签名数据/文件的加密结果。支持医生与医院电子公章的签名备案、签名下载、签章设置、免密设置、PIN码管理等，中标单位需包含在项目内建设 |
|  | 接诊记录查询 | 查看该医生当前的接诊情况，并进行统计 |
|  | 转线下就诊 | 支持与患者在线协商后发送线下挂号链接由患者主动进行预约挂号 |
| 医生排班 | 医生排班查询 | 医生可实时查询当前的排班信息 |
| 咨询管理 | 在线咨询 | 在线一对一的进行图文咨询、视频咨询、语音咨询 |
|  | 咨询开方 | 根据患者的情况实现在线开处方、处置 |
|  | 查看病历 | 查看患者的历史就诊记录，同时也支持患者上传电子版纸质病历 |
|  | 咨询提醒 | 根据接诊情况，实时给医生推送咨询消息提醒，例如待接诊、待开方、患者已缴费、未缴费等业务流程中涉及的多种消息 |
|  | 咨询记录 | 查看患者历史的咨询问诊记录，并提供按照不通过的咨询分类进行筛选 |
| ▲线下一体化 | 患者调阅查询 | 支持在此模块中医生根据自身科室权限可以在PC端、APP或小程序中直观地对线下在院患者或历史就诊患者进行查询，调阅门诊或住院的信息，包括但不限于门诊记录、住院记录、检查、检验结果、电子影像、医嘱、护理记录、病案信息等，提供功能截图证明 |
| 随访模块 | 随访集成 | 支持后期对接第三方随访系统进行随访管理 |

## 3.药事模块

| 子系统 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 软件 | APP端：与医护使用模块共用同一APP，实现不同角色登录展示不同功能 |
|  |  | PC端：实现打印、统计、药品管理等功能 |
| 登录 | 后台授权认证登录 | 管理员通过后台为药师账户授权登录 |
| 设置 | 药剂师个人信息管理 | 维护自己的个人基本信息，照片、擅长、简介，职称、职务等 |
|  | 修改密码 | 药师可自己修改自己当前的密码信息 |
| 药师工作 模块 | 集中工作模块 | 支持在此模块中药师对互联网医院药事业务进行集中办理，可在此包括但不限于对处方审核、查看处方、打印处方、处方查询、药品退费、药品管理等业务的处理 |
| 处方审核 及打印 | 处方审核 | 医生开具处方后，由系统进行审核，必要时药剂师进行在线审核，并进行CA电子签名 |
|  | 查看处方 | 审核过程中提供查看电子处方 |
|  | 打印处方 | 提供电子处方的打印与补打 |
|  | 消息提醒 | 针对处方审核业务流程中进行处方审核的消息提醒，含待审核、已审核、审核通过、不通过 |
|  | 药品清单打印 | 提供药品清单的打印，方便物流人员取药核查 |
| ★处方流转 | 流转模块 | 支持线上处方流转至本院药房与社会药房并提供取药码核对机制，提供功能截图证明 |
| 药品退费 | 申请退费 | 在线为患者进行药品退费申请 |
|  | 退费审核 | 针对患者提交的药品退费申请，进行审核 |
| 互联网医院药房管理 | 库存查询 | 可查看药品当前库存情况 |
|  | 药品入库 | 为药房管理人员提供药品入库及入库查询功能 |
|  | 药品出库 | 为药房管理人员提供药品出库及出库查询功能 |
|  | 盘库 | 为药房管理人员提供盘库及盘库记录查询功能 |
|  | 药品销售清单查询 | 可查看任意时间段内药品销售情况记录 |

## 4.财务模块

| 子系统 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 财务工作模块 | 集中工作模块 | 支持在此模块中对互联网医院全部财务业务进行办理，包括但不限于订单、查询、收费、退费、对账、报表等业务 |
| 订单管理 | 订单查询 | 历史订单的详单查询 |
|  | 退款执行权限 管理 | 可退款人员的执行权限配置 |
|  | 渠道付款方式 管理 | 统一对接院内系统，提供标准数据接口，供外部系统调用；与医院支付平台进行无缝对接。便于各种业务、服务标准、快速、安全的集成 |
|  | 在线退款 | 支持在线进行退款 |
|  | 退款审核 | 针对申请退款的操作，系统提供多级审核管理 |
|  | 异常订单标记提醒 | 系统自动检测异常订单，针对异常订单提供标记区分并告警 |
|  | 退款订单查询 | 历史退款订单及费用的统计查询 |
| 对账管理 | ★自动对账 | 须建设线上线下统一对账平台，系统自动下载对账单，完成账目核对，并对异常账目进行标记并提醒，提供功能截图证明 （1）提供对账工具，工作人员可直观查看对账概况 （2）可根据不同场景不同业务类型配置对账规则 （3）支持查看每个支付方式对应的结算银行账户变动情况 |
|  | 对账日志 | 查询历史对账记录，针对已完成对账、未对账、对账结果有差异的 |
|  | 账目查询 | 系统提供查询每笔订单的详情信息，包括订单号、患者名称、卡号、交易时间、订单总金额、金额组成、银行流水号、财务时间以及对账结果 |
|  | 账目核销 | 系统提供对账核账功能，操作员可根据业务要求进行操作 |
|  | 账目统计 | 系统提供官方支付渠道的账目统计，可以根据支付方式及渠道实时查询账目情况 |
|  | 异常账目标记 | 系统会对查询到的异常进行红色标记，方便财务人员的核对及管理 |
|  | 账目报表导出 | 针对账目报表提供导出电子表格功能，方便医院进行打印统计 |
|  | 账目报表打印 | 针对报表提供打印功能 |
|  | 异常订单标记提醒 | 系统自动检测异常订单，针对异常订单提供标记区分 |
|  | 退款订单查询 | 历史退款订单及费用的统计查询 |

## 5.号源管理模块

| 子系统 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 号源管理 | ★号源管理 | 支持统一管理医院各渠道号源，可按分时段、按渠道（线下、线上、互联网等）进行放号，放号数量可在管理页面及时调整，提供功能截图证明 |
|  | 基础信息管理 | 支持对用户、权限等基础信息维护 |
|  | 号类管理 | 支持号别类型的管理，维护挂号费用 |
|  | 号别管理 | 支持对医生出诊号别的管理 |
|  | 排班计划管理 | 支持设置医生长期出诊安排 |
|  | 出诊管理 | 支持设置门诊出诊安排、临时加号等，可对接短信平台，针对出诊信息，在管理页面设置、编辑短信模板或短信内容，发送短信模式包含但不限于立即发送和定时发送 |
|  | 停诊管理 | 支持对医生停诊管理，含长期停诊和临时停诊, 可对接短信平台，针对停诊信息，在管理页面设置、编辑短信模板或短信内容，发送短信模式包含但不限于立即发送和定时发送 |
|  | 假期管理 | 支持对假期的增删改查，提前设置假期后，假期期间系统自动过滤不进行预约放号 |
|  | 门诊号表生成 | 根据长期出诊安排，支持批量生成号别下具体某个日期段的出诊号源情况,支持手动、自动 |
|  | 预约规则配置管理 | 支持预约规则的配置，包含放号时间，放号周期，上下班时间等 |
| 号源 | 号源使用情况管理 | 支持实时查看号源使用情况 |
|  | 预约/挂号记录查询 | 支持查询患者的预约挂号、互联网预约、当日挂号记录 |
|  | 医生预约挂号查询 | 支持查询任意医生当前号源的预约情况 |
|  | 黑名单管理 | 针对超出取消预约上限和爽约的患者，提供黑名单管控 |
|  | 手动及自动释放号源管理 | 对于已预约未付费的患者，提供后台手动及自动释放调整号源功能 |
|  | ★接口 | 须提供统一接口服务供院内其他信息系统调取 |
|  | 其他 | 需与第三方公司对接时，产生的相应费用由中标方自行承担 |

## 6.智能排队分诊模块

|  | 子系统 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 智能排队 分诊 | 基础信息 管理 | 基础信息管理：支持对用户、权限、诊区、科室、诊室、队列、医生、设备、资源（大屏显示样式、公告等）等基础信息维护。 排队规则设置：根据医院需求，支持管理端页面自定义排队规则设置 |
|  | 分诊台管理 | 排队管理：支持实时监控诊区内患者的就诊队列，系统能够自动从HIS获取患者排队信息，或通过签到的形式人工增加患者就诊队列；与分诊大屏显示队列信息一致；可在分诊台对队列内患者类别进行调整 复诊管理：对于需要复诊的患者，支持在队列中选择患者将其转移至候诊队列或通过复诊签到进入到候诊队列 预约患者签到管理：支持医护人员可以在分诊台系统上查看患者的签到情况，对于未签到的患者，可以根据医院需求通过系统发送提醒信息，确保患者能够及时就诊 调整队列信息：支持工作人员对患者病情紧急情况或其它特殊需求，对患者排队队列或顺序等进行调整 医生坐诊管理：支持调整医生坐诊安排、诊室分配等 叫号与呼叫管理：支持医生进行患者呼叫、处理过号患者延后等 数据相关统计：根据医院需求，提供分诊台相关统计 |
|  | 医生端管理 | 部署方式：医生端支持单独部署与现有医生工作站对接2种方式 患者信息管理：支持实时查看自己名下的患者队列 叫号与呼叫管理：支持语音呼叫患者（顺呼、选呼、重呼等）、呼叫护士 |
|  | ★患者签到 | 提供预约以及挂号患者分时段就诊签到，可根据医院需求自定义签到规则，须支持自助机签到、手机签到、人工签到，产生的相应工作量及费用由中标供应商自行承担 |
|  | ★信息大屏展示 | 分诊台等候队列大屏展示：根据医院需求，提供患者排队信息门诊大屏展示，根据患者身份以及就诊方式进行区别展示 诊室门口屏信息展示：根据医院需求，提供诊室门口屏信息展示，包含但不限于患者队列信息、医生照片、医生基础信息等，照片由管理端统一更换、调整 医生排班大屏展示：提供医生排班信息大屏展示，包含但不限于各分诊台大屏及门诊展示大屏，排班信息与号源管理信息一致 |
|  | ##### ★其他 | 须提供统一接口服务供院内其他信息系统调取，如：签到接口，排队记录查询接口 |
|  |  | 需与第三方公司对接时，产生的相应费用由中标方自行承担 |
|  |  | 此套智能排队分诊须适用于医院现有分诊叫号显示屏与门头屏 |

## 7.后台管理模块

| 子系统 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 机构管理 | 医院管理 | 医院的增删改查，同时支持医院基本信息的维护 |
|  | 科室管理 | 科室的增删改查，同时支持科室基本信息的维护 |
|  | 人员管理 | 人员的增删改查，同时支持人员基本信息的维护 |
| 患者管理 | 人员管理 | 人员的基本信息管理及人员绑定的家庭就诊人信息查询 |
|  | 就诊人管理 | 就诊人信息查询及该就诊人绑定的人员账户查询 |
|  | 人员审核 | 根据人员上传的证件信息，人工进行身份审核 |
| 短信管理 | 自定义短信管理 | 支持自定义短信的发送 |
|  | 短信常用语管理 | 自定义短信常用语管理 |
|  | 短信查询 | 历史短信消息发送记录查询 |
|  | 短信平台对接 | 须与本院短信平台进行对接 |
| 消息管理 | 消息模板管理 | 消息改善模板维护 |
|  | 消息查询 | 消息历史发送记录查询 |
|  | 自定义消息管理 | 自定义消息发送，含图文和广告 |
| 发药管理 | 发药统计 | 药剂师历史发药量统计 |
|  | 物流订单统计 | 物流订单配送量统计 |
| 内容管理 | 栏目类别管理 | 自定义维护资讯的栏目内容 |
|  | 广告管理 | 针对前台广告位的管理 |
|  | 内容管理 | 针对前台资讯内容的发布管理 |
| 长期门诊 申请管理 | 申请管理 | 支持医保办后台对长期门诊申请人员资料进行在线审核，可自定义消息回复患者 |
| 系统管理 | 角色管理 | 系统角色的维护管理 |
|  | 用户管理 | 系统账户的分配管理，含医生端、药剂师端等应用端的维护 |
|  | 字典管理 | 系统内基础字典的维护管理 |
|  | 系统规则配置 | 系统内的配置规则设置，例如订单锁定时间，订单提交次数等 |
|  | 首页功能配置 | 患者端首页开通功能的配置管理 |
|  | 系统日志 | 针对后台的操作提供系统日志查询 |
| 统计管理 | 人员、就诊统计 | 系统人员注册量和家庭就诊人绑定数量统计 |
|  | 人员统计报表 | 人员注册量统计 |
|  | 人员分渠道统计报表 | 按照不同渠道来源统计人员的注册量 |
|  | 就诊人统计报表 | 就诊人按年月统计报表 |
|  | 就诊人分渠道统计报表 | 按照不同渠道来源统计就诊人信息 |
|  | 放号量统计 | 放号总量统计，含门诊、当日挂号、互联网预约挂号 |
|  | 渠道预约量统计 | 按照不同渠道进行预约量统计 |
|  | 初复诊量统计 | 按照预约的初诊、患者对患者预约量进行统计 |
|  | 医生预约量统计报表 | 医院放号量和预约成功量统计 |
|  | 科室预约量统计 | 科室放号量和预约成功量统计 |
|  | 月度报表 | 可以根据预约量、放号量、爽约量、个人取消、系统渠道等条件多维度进行数据统计并生成报表，并具有导出功能，支持Excel、XML、PDF格式 |
|  | 统计报表 | 所有报表指标数据均可多维度进行图形化展示，支持电脑、电视展示 |
| 安全管理 | 安全管控 | 支持渠道接入平台的管控，未授权渠道无法接入，具有安全管控机制 |

## 8.系统配套设施

| 项目 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云主机 | 1、计算：CPU核心数≥16，内存≥64G； 2、存储:系统盘≥100G SSD，数据盘≥1T SSD； 3、网络:提供≥1个弹性公网IP(带宽必须满足业务软件正常运行)； 4、云主机供应商要求：应通过国家网络安全等级保护三级评审； 5、安全服务：提供3年云主机安全服务，具备安全防护能力，保障业务系统的稳定运行。同时由云服务商提供安全服务，包括安全事件分析、溯源以及输出安全报告，每季度至少1次，具体安全实施工作，根据甲方具体需求，由云主机供应商统一提供。甲方不承担由网络攻击与渗透引发的数据破坏、丢失、篡改等安全责任，造成的一切损失由云主机供应商自理； 6、长城云要求：需接入长城云业务； | 5 | 台 |
| 互联网专线 | 1.服务期限：≥3年； 2.带宽：≥200Mbps，独享流量； 3.提供≥5个公网IP地址； 4.单条端到端电路可用率≥99.99%，丢包率≤0.01%，吞吐率100%； 5.单条端到端电路故障率≤1次/4个月，累计故障率≤1次/6个月,年故障历时不超过15分钟，电路故障倒换时间≤50ms； 6.端到端的电路传输时延＜10+0.01G毫秒(G距离，单位为KM)； 7.传输电路误码率（BER）：≤1×10-8； 8.ES（误码秒）：24小时≤6S； 9.实施相关：提供线路接入总体设计及实施方案，负责工程的实施，具体包括传输线路安装、测试、联调，所有为此产生的费用均由乙方承担，包括但不限于配件费（线缆、光模块，及其他必要相关通信设备）、安装费、调试费、材料运输费、现场垃圾清理费等），并配合我方进行业务的调试和上线； ★10.须接入中国长城互联网； | 1 | 项 |
| 实施 部署 | 1、根据我方具体场景与实际需求，对新购置软硬件进行部署、调试、测试、需求整改、上线等工作； 2、包含项目所需一切辅材及人工相关费用； | 1 | 项 |

## 9.系统建设配套资源及相关接口一览表

| 序号 | 项目 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 云资源 | 云服务器 | 16核CPU、内存64GB、硬盘1TB（SSD）及以上 | 5台 |  |
| （2） | 专线 | 互联网专线 | 需达到200M（独享）及以上 | 1条 |  |
| （3） | 配套 资源 | 域名服务 |  |  |  |
| （4） |  | CA认证 | 根据医院线上开展业务医务人员实际数量配置 | 1套 |  |
| （5） |  | 音视频 流量费 |  |  |  |
| （6） |  | 微信年审费等其他费用 |  |  |  |
| （7） | 对接 改造 | 微信公众号对接 |  |  |  |
| （8） |  | HIS系统对接 |  |  |  |
| （9） |  | LIS对接 |  |  |  |
| （10） |  | PACS对接 |  |  |  |
| （11） |  | 医院外联 平台对接 |  |  |  |
| （12） |  | 处方审核 系统对接 |  |  |  |
| （13） |  | 对账平台 对接 |  |  |  |
| （14） |  | 省监管平台接对接 |  |  |  |
| （15） |  | 省电子健康卡对接 |  |  |  |
| （16） |  | 医保对接 |  |  | 线上医保支付 |
| （17） |  | 物流平台对接 |  |  | 处方物流 |
| （18） |  | 短信平台对接 |  |  |  |
| （19） |  | 云影像对接 |  |  |  |

注：包括但不限于以上配套资源及接口，本项目中所产生的资源及接口工作量与费用由中标方自行承担。

- 相关要求

1.★军人军属等敏感信息安全问题

军人、军属等身份识别均在内网调用实时身份认证接口完成，不返回任何涉密信息给互联网。相关人员（65岁以上老人、军人、军属、医保人员）的优惠等统一在内网完成计算，返回给互联网端总金额、优惠金额，自付金额等，产生的相应工作量及费用由中标单位自行承担。

2.药事服务及处方流转说明

（1）审方

在互联网医院发生的诊疗项目的患者，在实体医疗机构明确诊断为某种或某几种疾病后，医生可针对相同诊断的疾病下达药品处方，不得在互联网医院上开具麻醉药品、精神类药品处方以及其他风险较高、有其他特殊管理规定的药品处方，处方信息进入处方审核平台，专职药师在线审方，合格的处方进入处方流转平台，同时向患者推送处方信息。

（2）处方流转

在互联网医院开具处方后，患者可选择到医院自取、医院线上配送或者就近药店购药。 医院自取、医院线上配送实时更新医院库存且自取时须采用取药码核对机制，药店购药使用兰州市医保电子处方流转平台实现患者持医保凭证到已对接药店完成取药。

3.线上线下对照目录要求

互联网医院经营活动中所涉及的所有处置、病历、药品等需与线下保持一致，包括但不仅限于规格、目录、模板。

★4.数据库与源代码要求

本项目需采用主流数据库，支持国产化数据库改造，中标方需提供部署于甲方一侧的所有源代码。

★5.接口工作量及相关费用要求

本项目中所产生的所有接口工作量、接口费及其他费用，须中标方自行承担，质保期内须无条件配合医院HIS系统切换及所涉及所有业务的接口改造工作。

★6.监管平台对接与互联网医院诊疗业务申请要求

中标方须无条件配合甲方需求对接甘肃省监管平台并取得互联网医院医疗业务诊疗许可。

★7.质保服务与驻场运维人员要求

本项目中所涉及软硬件与相关建设配套资源均需提供3年质量保证期。在质保期内，功能根据甲方需求免费升级改造，须提供1名本科计算机专业（提供毕业证复印件）全职驻场人员提供售后运维与技术支持，保证项目后期平稳运行。

8.电子发票要求

本项目质保期内需根据医院电子发票建设情况免费配合甲方进行电子发票功能建设工作。

▲9.产品成熟度要求

(1)为保证产品的可靠性与三级等保建设要求，需提供投标供应商所投互联网医院产品的信息系统三级等级保护备案证明;

(2)为保证产品的安全性，需提供投标供应商所投互联网医院产品的软件著作权证书。

（三）建设要求

1.预期效果

本次建设的互联网医院须参照三级安全等级保护要求打造线上线下一体化医院，优化诊疗流程，提供更便利的诊疗服务，在互联网医院基础诊疗功能建设的前提下，将我院为兵服务，保障广大官兵就医需求体现，无论何时何地，不受空间限制，都可享受到优质的诊疗和药品的配送；地方人员和军队相关人员均可使用互联网医院进行线上诊疗，线上开药，并将我院特色门诊预约挂号、门诊缴费、检查检验查询等门诊全流程融入互联网医院，患者可在线办理当下线下全部业务，无需线下排队，节省时间，将长期门诊申报、门诊排队查询、云影像查询功能加入，最大程度为患者减负，提高效率；将住院全流程也作为特色功能加入建设，患者可在线缴纳预交金、查询手术、办理结算，实现真正的线上线下一体化，补全了我院目前部分业务只能线下人工处理，因距离而无法到院享受诊疗的空白。

2.网络架构要求

本项目应依托医院现有网络拓扑，构建互联网网络服务，既保障网络平台有序开放，满足医院发展的需求，同时又降低投入，节约成本。

网络规划分别为：院内区域和院外区域。院内区域分核心安全区域与一般安全区域（DMZ区），内外网通过网络安全设备、设施隔离。

3.保密要求

（1）硬件

项目中所涉及所有硬件须采用国产品牌，且拥有自主知识产权，并提供相应证明文件。

（2）软件

项目中所涉及软件须拥有自有自主知识产权；根据甲方要求签署保密、廉政承诺书，且既往实施案例未发生失泄密及涉及数据安全的负面通报。

（3）数据

为最大化保障数据安全，非必要不采集，相关人员数据按业务需求，采用最小化采集原则，仅需用户提供姓名、身份证号、手机号，互联网医院不得存储任何军人身份标识信息；对所采集数据进行敏感词检测，所有服务端数据进行脱敏处理（提供具体脱敏手段）；为实现追溯截图来源、规避分享引发的敏感信息泄露，所有医生端病例、处方须加盖水印；数据结构需与院方未来集成平台数据结构规范保持一致。

（4）传输

用户数据传输须采用国产加密算法进行双向混合加密传输；所有前后端交互须采用https协议进行数据传输，并对传输数据采用国家标准SM2算法进行加密，保证数据传输安全。

（5）存储

须将所有用户关键性数据包括但不限于患者登录时个人身份信息（手机号、姓名、身份证）、微信等第三方平台身份标识、就诊卡号、院内唯一ID、电子健康卡、医保凭证等个人医疗业务标识、患者绑定的就诊人数据（姓名、手机号、与本人关系、就诊卡）、预约、挂号记录、门诊处方、检验、检查报告、住院记录、住院充值记录、住院清单数据、支付订单记录须独立存储在院内，不得在互联网医院上存储。

4.安全要求

针对本项目安全要求，乙方需制定不限于已下内容的安全保障机制，确保项目顺利实施竣工。

（1）工安全管理制度

乙方需在本次项目实施过程中详细制定出完善的管理办法、管理规定、安全教育、安全检查、安全保障措施、安全操作规范，针对以上要求在投标文件方案中逐一体现内容及阐述说明。

（2）安全保障措施组织机构

本项目要求定制出完善的安全保障措施组织机构图，方案中明确阐述保障措施机构成员责任与具体安全工作内容，做到尽职尽责，责任明确，保障项目工程责任落地实施。

（3）项目安全技术措施

项目开工前编制安全施工组织设计，需具体项目实施方案与突发情况处置预案，对医院重要数据的安全保护，对新模块部署过程中出现的突发情况有安全回退措施。

- 五、其它要求

（一）项目实施过程中遇到不可控因素造成项目未在规定日期内完成的，需与甲方共同商定，确保工程顺利完成。乙方需在项目实施前阐述完善的实施方案、人员和技术保障方案，在施工过程中须根据甲方实际流程调整相应步䠫。乙方提供本项目的实施方案应包括软件研发、安装调试、验收、项目培训方案各个环节。确保实施方案完整、详细具体、合理可行、操作性强并符合本项目实际情况。

★（二）为确保项目顺利完成与施工质量，要求乙方指定1名项目总负责人，同时配置5名研发工程师， 2名其他辅助支持人员全职参与本项目的工作。

★（三）项目总负责人须具有计算机行业高级职称资质。研发工程师须满足计算机本科相关专业毕业，须能独立地完成“互联网医院”研发部署工。

项目实施过程中遇到不可控因素造成项目未在规定日期内完成的，需与甲方共同商定，确保工程顺利完成。乙方需在项目实施前阐述完善的实施方案、人员和技术保障方案。